## 2014
UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL / DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Programa de Atención a Personas con Discapacidad (S039 Sujeto Reglas de Operación)
Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social (PATCS)
Actividad | Responsable | Unidad de Medida | Meta | Calendarización |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  |  | Inicio | Fin | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26
PLANEACIÓN
Ratificar el responsable de las actividades de Contraloría Social y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (SFP) | UAIS | Documento | 1 | 2016-01-05 | 2016-02-29
Gestionar la inclusión de la cláusula de Contraloría Social en los Convenios de Coordinación con las Instancias Ejecutoras | UAIS | Documento | 1 | 2016-01-01 | 2016-01-01
Revisar, y en su caso actualizar el Esquema, la Guía Operativa y el PATCS | UAIS | Documento | 3 | 2016-01-05 | 2016-01-25
Elaborar y diseñar material o contenido del plan de difusión que utilizarán las Instancias Ejecutoras e incorporar al SICS | UAIS | Documento | 1 | 2016-02-23 | 2016-01-25
Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, para su validación respectiva (Esquema, Guía Operativa, Plan de Difusión y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social del PAPCD) | UAIS | Documento | 3 | 2016-02-05 | 2016-01-29
Capturar en el SICS las preguntas diseñadas por la Instancia Normativa para integrar las Cédulas de Vigilancia | UAIS / DGR | Documento | 3 | 2016-02-29 | 2016-03-14
Capturar en el SICS las preguntas diseñadas por la Instancia Normativa para integrar el informe anual | UAIS / DGR | Documento | 3 | 2016-02-29 | 2016-03-14
Elaborar la Metodología de Capacitación a Enlaces de Contraloría Social de las Instancias Ejecutoras | UAIS | Documento | 1 | 2016-02-29 | 2016-03-14
Establecer la comunicación con las Instancias Ejecutoras que participan en la ejecución del programa, para acordar lo referente a Contraloría Social y solicitar la designación de un Enlace de Contraloría Social | UAIS | Documento | 32 | 2016-06-06 | 2016-06-20
Designar Enlace de Contraloría Social | IE | Oficio | 32 | 2016-06-20 | 2016-06-27
Crear Usuario y contraseña en el SICS y proporcionarlo a las Instacnias Ejecutoras | DGR | Oficio | 32 | 2016-06-20 | 2016-06-27
Elaborar el PETCS alineados al PATCS y enviar a la Dirección General de Rehabilitación | IE | Documento | 32 | 2016-07-04 | 2016-07-11
Incorporar al SICS el PETCS | IE | Documento | 32 | 2016-01-05 | 2016-02-02
PROMOCIÓN
Difusión de la forma de operación de la Contraloría Social para las Instancias Ejecutoras | UAIS/DGR | Documento | 32 | 2016-08-08 | 2016-08-22
Capacitar y/o asesorar a las Instancias Ejecutoras sobre Contraloría Social | UAIS/DGR | Documento | 32 | 2016-08-29 | 2016-09-12
Producir los materiales de difusión (Tripticos) | IE | Documento | 32 | 2016-08-29 | 2016-09-09
Enviar al titular de cada Instancia Ejecutora durante el año 2016, oficio o correo electrónico, mediante el cual se les invita a realizar la promoción de las actividades de Contraloría Social a través de sus respectivas páginas de internet, en el que difundan, Esquema, Guía Operativa, Plan Estatal de Trabajo y Plan de Difusión aprobados por la SFP | IE | Documento | 32 | 2016-09-05 | 2016-09-12
Capacitar y asesorar al CCS para la realización de sus funciones y levantar una minuta a la conclusión de las mismas | IE | Minuta / Acta | 32 | 2016-08-29 | 2016-09-26
Constituir el Comité de Contraloría Social y los registre en el SICS | IE | Minuta/Acta | 32 | 2016-10-03 | 2016-10-31
Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de los representantes federales y/o ejecutores y registrar minutas en el SICS | IE/DGR | Minuta/Acta | 32 | 2016-10-03 | 2016-10-31
Promover y vigilar que el CCS requisite las Cedulas de Ficha Informativa | IE | Documento | 32 | 2016-10-03 | 2016-10-31
Proporcionar asesoría, vía telefónica y por correo electrónico, en materia de contraloría social a los Responsables de CS de las Instancias Ejecutoras que lo soliciten | DGR | Informe | 1 | 2016-10-03 | 2016-10-31
SEGUIMIENTO
Revisar en el SICS los avances de los PETCS y de la captura de información registrada por las Instancias Ejecutoras | DGR | Captura Trimestral | 32 | 2016-10-03 | 2016-12-31
Capturar en el SICS las actividades de promoción realizadas: difusión, capacitación y/o asesoría. | IE | Captura Trimestral | 32 | 2016-10-03 | 2016-12-31
Capturar en el SICS el PETCS de las Instancias Ejecutoras | IE | Captura Trimestral | 32 | 2016-10-03 | 2016-12-31
Levantar las Cédulas de Vigilancia Inicial sobre la operación del programa y aprobación del PETCS y enviar a la Instancia Ejecutora | CCS | Captura Trimestral | 32 | 2016-10-03 | 2016-12-31
Recopilar las Cédulas de Vigilancia sobre la operación del programa y aprobación del PETCS y enviar a la Dirección General de Rehabilitación | IE | Captura Trimestral | 32 | 2016-10-03 | 2016-12-31
Capturar en el SICS la Cedula de Vigilancia Inicial | IE | Captura Trimestral | 32 | 2016-10-03 | 2016-12-31
Realizar la evaluación de capacitación y enviar a la Instancia Ejecutora | CCS | Captura Trimestral | 32 | 2016-10-03 | 2016-12-31
Recopilar la evaluación de capacitación para su resguardo y la captura en el CICS | CCS | Captura Trimestral | 32 | 2016-10-03 | 2016-12-31
Levantar las Cédulas de Vigilancia Final e Informes Finales y enviar a la Instancia Ejecutora | CCS | Documento | 32 | 2016-10-03 | 2016-12-31
Recopilar las Cédulas de Vigilancia Final e Informes Finales y enviar a la DGR | IE | Documento | 32 | 2016-10-03 | 2016-12-31
Capturar en el SICS la Cedula de Vigilancia Final o Informes Finales | IE | Captura Trimestral | 32 | 2016-10-03 | 2016-12-31
Remitir quejas y denuncias en cualquier momento a autoridades competentes | CCS | Informe de seguimiento anual | 1 | 2016-10-03 | 2016-12-31
Recopilar las quejas y denuncias y remitir a las instancias correspondientes, así como a la Instancia Normativa | IE | Informe de seguimiento anual | 1 | 2016-10-03 | 2016-12-31
Seguimiento de las quejas y denuncias | DGR | Informe de seguimiento anual | 1 | 2016-10-03 | 2016-12-31
Informar al SNDIF sobre los resultados de la vigilancia de la Contraloría Social | IE | Informe | 32 | 2016-10-03 | 2016-12-31
Monitorear la operación de Contraloría Social y analizar los resultados, con el propósito de proyectar acciones de mejora | UAIS | Informe | 32 | 2016-10-03 | 2016-12-31

## Hoja1
UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL / DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN
Programa de Atención a Personas con Discapacidad sujeto Reglas de Operación 2014
Programa Anual de Trabajo sobre Contraloría Social (PATCS)
Actividad | Responsable | Unidad de Medida | Meta | Calendarización
[6 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  |  | Inicio | Fin | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
PLANEACIÓN
Ratificar el responsable de las actividades de Contraloría Social y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (SFP) | UAIS | Documento | 1 | 2014-02-10 | 2014-02-10
Gestionar la inclusión de la cláusula de Contraloría Social en los Convenios de Coordinación con las Instancias Ejecutoras | UAIS | Documento | 1 | 2014-01-01 | 2014-01-01
Revisar, y en su caso actualizar el Esquema, la Guía Operativa y el PATCS | UAIS | Documento | 3 | 2014-02-04 | 2014-02-14
Elaborar y diseñar material o contenido del plan de difusión que utilizarán las Instancias Ejecutoras e incorporar al SICS | UAIS / DGR | Documento | 1 | 2014-02-04 | 2014-02-14
Adecuar el Manual del Usuario "Paso a Paso" y enviarlo a la SFP | UAIS | Documento | 1 | 2014-02-04 | 2014-02-14
Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, para su validación respectiva el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social, el Plan de Difusión y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social del PAPCD. | UAIS | Documento | 4 | 2014-02-14 | 2014-02-28
Incorporar al Sistema Informático de Contraloría Social los documentos validados por la UORCS Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social, PATCS y Manual del Usuario "Paso a paso". | UAIS | Documento | 4 | 2014-03-04 | 2014-03-08
Elaborar la Metodología de Capacitación a Enlaces de Contraloría Social de las Instancias Ejecutoras . | UAIS | Documento | 1 | 2014-02-14 | 2014-02-28
Establecer la comunicación con las Instancias Ejecutoras que participan en la ejecución del programa, para acordar lo referente a Contraloría Social y solicitar de ellas la designación de un Enlace de Contraloría Social | UAIS | Documento | 32 | 2014-06-02 | 2014-06-14
Designar Enlace de Contraloría Social | IE | Documento | 32 | 2014-06-16 | 2014-06-28
Elaborar el PETCS alineados al PATCS y enviar a la Dirección General de Rehabilitación | IE | Documento | 32 | 2014-07-01 | 2014-07-11
Incorporar al SICS el PETCS | IE | Documento | 32 | 2014-07-14 | 2014-07-25
Organizar la conformación del Comité de Contraloría Social | IE | Minuta/Acta | 32 | 2014-08-01 | 2014-08-15
Organizar la conformación del Comité de Contraloría Social | IE | Minuta/Acta | 32 | 2014-08-01 | 2014-08-15
PROMOCIÓN
Capacitar y/o asesorar a las Instancias Ejecutoras sobre Contraloría Social | DGR | Documento | 32 | 2014-03-27 | 2014-03-28
Producir los materiales de difusión | IE | Documento | 32 | 2014-07-01 | 2014-07-11
Enviar al titular de cada Instancia Ejecutora durante el año 2014, oficio o correo electrónico, mediante el cual se les invita a realizar la promoción de las actividades de Contraloría Social a través de sus respectivas páginas de internet, donde difundan, Esquema, Guía Operativa, Plan Estatal de Trabajo y Plan de Difusión aprobados por la SFP. | IE | Documento | 32 | 2014-07-01 | 2014-07-11
Capacitar y asesorar al CCS para la realización de sus funciones y levantar una minuta a la conclusión de las mismas. | IE | Minuta / Acta | 32 | 2014-09-01 | 2012-09-15
Constituir el Comité de Contraloría Social y los registre en el SICS. | IE | Minuta/Acta | 32 | 2014-10-11 | 2012-10-30
Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de los representantes federales y/o ejecutores y registrar minutas en el SICS. | IE/DGR/SFP | Minuta/Acta | 32 | 2014-10-11 | 2012-10-30
Promover y vigilar que el CCS requisite las Cedulas de Ficha Informativa | IE | Documento | 32 | 2014-10-11 | 2012-10-30
Proporcionar asesoría, vía telefónica y por correo electrónico, en materia de contraloría social a los Responsables de CS de las Instancias Ejecutoras que lo soliciten. | DGR | Informe | 1 | 2014-10-11 | 2014-12-31
Proporcionar asesoría, vía telefónica y por correo electrónico, en materia de CS a los enlaces de CS de las Instancias Ejecutoras que lo soliciten. | DGR | Informe | 32 | 2014-10-11 | 2014-12-31
SEGUIMIENTO
Capturar en el SICS las actividades de promoción realizadas: difusión, capacitación y/o asesoría. | IE | Captura Trimestral | 32 | 2014-10-11 | 2014-12-31
Capturar en el SICS el PETCS de las Instancias Ejecutoras | IE | Captura Trimestral | 32 | 2014-10-11 | 2014-12-31
Levantar las Cédulas de Vigilancia Inicial sobre la operación del programa y aprobación del PETCS y enviar a la Instancia Ejecutora | CCS | Captura Trimestral | 32 | 2014-10-11 | 2014-12-31
Recopilar las Cédulas de Vigilancia Inicial sobre la operación del programa y aprobación del PETCS y enviar a la Dirección General de Rehabilitación | IE | Captura Trimestral | 32 | 2014-10-11 | 2014-12-31
Capturar en el SICS la Cedula de Vigilancia Inicial | IE | Captura Trimestral | 32 | 2014-10-11 | 2014-12-31
Levantar las Cédulas de Vigilancia Final e Informes Finales y enviar a la Instancia Ejecutora | CCS | Captura Trimestral | 32 | 2014-10-11 | 2014-12-31
Recopilar las Cédulas de Vigilancia Final e Informes Finales y enviar a la DGR | IE | Captura Trimestral | 32 | 2014-10-11 | 2014-12-31
Capturar en el SICS la Cedula de Vigilancia Final o Informes Finales | IE | Captura Trimestral | 32 | 2014-10-11 | 2014-12-31
Remitir quejas y denuncias en cualquier momento a autoridades competentes | CCS | Captura Trimestral | 0 | 2014-10-11 | 2014-12-31
Recopilar las quejas y denuncias y remitir a las instancias correspondientes, así como a la Instancia Normativa | IE | Captura Trimestral | 0 | 2014-10-11 | 2014-12-31
Capturar en el SICS las quejas y denuncias captadas y las remite a las Instancias correspondientes | DGR | Captura Trimestral | 0 | 2014-10-11 | 2014-12-31
Seguimiento de las quejas y denuncias | DGR | Captura Trimestral | 0 | 2014-10-11 | 2014-12-31
Informar al SNDIF sobre los resultados de la vigilancia de la Contraloría Social | IE | Informe | 32 | 2014-10-11 | 2014-12-31
Monitorear la operación de Contraloría Social y analizar los resultados, con el propósito de proyectar acciones de mejora | UAIS | Informe | 32 | 2014-11-19 | 2014-12-31

## Hoja2
Actividad | Responsable | Unidad de Medida | Meta | Calendarización
|  |  |  | Inicio | Fin
Enviar oficio de notificación de presupuesto a los SEDIF del PAPCD y PFPV | Alfredo/Isabel | Documento | 64 | 2014-03-03 | 2014-03-07
Verificar notificación y solicitar enlace de la Elaboración de Proyectos (Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán) | Germán | Documento | 64 | 2014-03-03 | 2014-03-07
Enviar oficio/convocatoria para la Capacitación de los enlaces de (Curso – Taller de Capacitación a los Sistemas Estales DIF “Elaboración de Proyectos 2014”) | UAIS | Documento | 64 | 2014-03-10 | 2014-03-14
Curso – Taller de Capacitación a los Sistemas Estales DIF “Elaboración de Proyectos 2014” | Alfredo | Capacitación | 1 | 2014-03-27 | 2014-03-28
Elaboración y envío de Proyecto | SEDIF/OCS | Documento | 64 | 2014-04-28 | 2014-04-30
Recepción de Proyectos | Rosa | Documento | 64 | 2014-04-28 | 2014-04-30
Revisión metodológica de proyectos (Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán) | Germán | Documento | 16 | 2014-04-28 | 2014-05-16
Gestionar revisión técnica de proyectos (Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán) | Germán | Documento | 16 | 2014-04-28 | 2014-05-16
Recepción de aprobación técnica de proyectos (Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán) | Germán/Rosy | Documento | 16 | 2014-04-28 | 2014-05-16
Gestionar el envío de oficio de aprobación de proyectos a los SEDIF (Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán) | Germán/Isabel | Documento | 16 | 2014-04-28 | 2014-05-16
Gestiones para la elaboración de Convenios (solicitud de suficiencia presupuestal, solicitud de elaboración de convenios y de Vo.Bo. a Titular) | DGR/DGIS | Documento | 64 | 2014-05-02 | 2014-06-14
Coordinación y seguimiento con Jurídico, para la elaboración de convenios | UAIS/DGR/DGIS | Documento | 32 | 2014-05-02 | 2014-07-14
Solicitud de los Recibos Fiscales a los Ejecutores y remisión a DRGAS | Isabel | Documento | 32 | 2014-05-02 | 2014-07-14
Seguimiento de firmas de convenios con los Estado | Isabel | Documento | 32 | 2014-05-02 | 2014-07-14
Seguimiento de firmas Internas de todos los convenios | Isabel | Minuta/Acta | 32 | 2014-05-02 | 2014-07-14
Gestionar oficio para la Difusión de la Contraloría Social | DGR/DGIS | Documento | 32 | 2014-05-02 | 2014-07-14
Comunicación (oficio y teléfono) con los SEDIF y OSC para establecimiento de fechas límite para la comprobación de recursos | Alfredo/DGR | Documento | 32 | 2014-07-14 | 2014-07-14
Seguimiento de la ejecución de proyectos | UAIS/DGR/DGIS | Documento | 32 | 2014-07-11 | 2014-12-15
Enviar comprobación de los proyectos | SEDIF/OCS | Documento | 32 | 2014-07-11 | 2014-12-15
Recibir y revisar la comprobación de los proyectos | DGR/DGIS | comprobación | 32 | 2014-07-11 | 2014-12-15
Desahogo de información solicitada por las áreas del SNDIF

## Hoja3
Actividad | Responsable | Unidad de Medida | Meta | Calendarización
|  |  |  | Inicio | Fin
Desahogo de información solicitada por las áreas del SNDIF | Germán | Documentos | S/M | 2014-01-01 | 2014-12-31
Auxiliar en el análisis y organización de información relevante en materia de discapacidad y Asistencia Social | Germán | Documentos | S/M | 2014-03-03 | 2014-03-07
Apoyar en el Procesamiento de Información de los Programas y acciones a cargo de la Unidad | Germán | Documentos | S/M | 2014-03-10 | 2014-03-14
Apoyo administrativo | Germán | Documentos | S/M | 2014-03-27 | 2014-03-28